## Feuil1
Nom: Randrianasolo Clément | Victorin Marie
ETU001642
Category | Task | Type | Estimation | Passed Time | Rest to do | Progression
TOUT | Conception | Base | 120 | 120 | 0 | 100%
TOUT | Adaptation theme | Affichage | 60 | 60 | 0 | 100%
LOGIN ADMIN | Creation table et controllee | Base + Metier | 20 | 20 | 0 | 100%
LOGIN ADMIN | Integration template | Metier+ Integration | 10 | 10 | 0 | 100%
LOGIN EQUIPE | Formulaire de connexion | Affichage | 25 | 25 | 0 | 100%
LOGIN EQUIPE | Creation des fonctionnalités | Metier | 10 | 10 | 0 | 100%
LOGIN EQUIPE | Creation table | Base | 10 | 10 | 0 | 100%
LOGIN EQUIPE | Integration template | Metier+ Integration | 20 | 20 | 0 | 100%
TOUT | Insertion et creation des tables | Base | 35 | 35 | 0 | 100%
EQUIPE | adaptaion de la table equipe | Base | 10 | 10 | 0 | 100%
TOUT | adaptation de la table coureur | Base | 10 | 10 | 0 | 100%
EQUIPE | Voir la liste etapes | Metier + affichage | 30 | 30 | 0 | 100%
EQUIPE | inserer un coureur dans une etape | Metier + affichage | 120 | 90 | 30 | 75%
ADMIN | Voir la liste des étapes | Metier + affichage | 10 | 10 | 0 | 100%
ADMIN | affecter temps coureur pour une etape | Metier + affichage | 30 | 35 | -5 | 116.7%
TOUT | classement general et pt par etape par c | Metier + affichage | 65 | 65 | 0 | 100%
TOUT | classement general par equipe | Metier+affichage | 35 | 35 | 0 | 100%
ADMIN | import point | Metier | 20 | 20 | 0 | 100%
ADMIN | import etapes et resultat | Metier | 60 | 60 | 0 | 100%
EQUIPE | adapter home | Affichage | 20 | 20 | 0 | 100%
ADMIN | generer category | Affichage+metier | 20 | 20 | 0 | 100%
ADMIN | reinitialiser base | Metier + affichage | 20 | 20 | 0 | 100%
TOUT | classement par category | Affichage+metier | 65 | 65 | 0 | 100%
ADMIN | affichage et gestion penalite | Metier+affichage | 60 | 60 | 0 | 100%
ADMIN | PDF certificat vainqueur | Metier | 60 | 45 | 15 | 75%
ADMIN | camembert | Affichage +metier | 30 | 30 | 0 | 100%
test des resultats | Liste des resultats finaux | Metier | 30 | 30 | 0 | 100%
TEST General et amelioration | TEST | Affichage et metier | 180 | 120 | 30 | 80%
| Global |  | 1185 | 1085 | 70 | 93.94%